## Slide 1: xxxxx集团有限公司 股权结构改革设计 咨询项目建议书

## Slide 2
1、本项目建议书是在7月6日第一次提交项目建议书基础上，经与xxx集团人力资源部和投资发展战略部沟通后修改完善而成的，项目内容以此版建议书为准；
2、本项目建议书为xxx与xxx集团的机密文件，未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露双方洽谈的情况以及签署的任何文件，包括合同、协议、备忘录、订单、项目建议书等所包含的一切信息；
2、xxx拥有该项目建议书的全部版权和知识产权，受法律保护。未经xxx书面许可或授权，任何单位及个人不得以任何方式或理由对该产品的任何部分进行使用、复制、修改、抄录、传播或与其它产品捆绑使用销售； 3、对任何侵犯版权和泄密的行为，以及由此对XX造成的经济损失，xxx公司保留追究其法律责任的权力。客户阅读该项目建议书即表明遵守该保密和版权约定。
保密和版权声明

## Slide 3: 重要说明
该项目建议书基于我们对xxx集团需求提出的初步设想。这些初步设想是在对xxx集团极其有限的了解基础上提出的，远不是xxx的最终结论。我们认为，要提出既有前瞻性，又切合XX实业集团实际的管理咨询方案，需要：
（1）深入广泛的内部访谈；
（2）具体情况的详细分析；
（3）客户、顾问间的充分沟通；
（4）基于事实的数据分析；
（5）过去经验的充分参照；
（6）管理工具的创造性运用；
（7）切实可行的评价建议。
但这些初步判断和设想只是我们项目开始时的分析起点，在进行上述工作的过程中，我们会不断检验、修正甚至推翻开始的判断，并最后逐渐形成切实可行的适合xxx集团的咨询方案。

## Slide 4: 目 录
一、项目背景和目标
二、项目的内容和思路
三、项目工作步骤和工作 成果
四、项目安排及运作方式

## Slide 5: XX实业集团公司的背景
XX实业集团有限公司是由得力西集团与新疆嘉德投资集团共同组建的民营企业，截至2003年年末，公司注册资金1.39亿元，总资产12.6亿元，员工2100人；
公司经多年发展已成为以商贸物流、特色农业为主导，旅游酒店、商业地产为辅业，内、外贸并举的民营企业集团；
2001到2004年，公司按照“规行划市、提档升级”的经营方针，投资3.8亿元，分三期建设了“XX国际广场”，并在2003年9月经对批发市场的星级评选活动，成为乌鲁木齐仅有的两个“四星级市场”之一；
2001年5月，公司整体承债式兼并了乌鲁木齐宾馆、乌鲁木齐饭店、南站小商品批发市场，并经过对南站商圈的市场调查和论证，开始对这一国有大型批发市场进行资产重组，在此基础上计划用2－3年时间培育形成新疆最大的专业外贸批发市场－－“火车头外贸出城”；与此同时，公司也将对乌鲁木齐饭店进行改造，建成西北首家现代化火车站站前商业（外贸）区；
在特色农业方面，公司将以整合新疆吐鲁番葡萄产业为起点，进一步开发新疆特色优势林果业，建成国内大型的果品产业公司，参与国际果品市场竞争。

## Slide 6: 根据XX对民营企业的了解：民营企业实现跨台阶发展的关键在于把握企业的转型阶段，科学制定企业的发展战略和人才战略，为向现代管理制度迈进奠定基础。
个人才智和魄力，对市场机遇的恰当把握。
在管理体制方面寻求突破，业务发展开始向多元化扩展，企业有维系长远发展的要求，开始研究和制定企业的长远发展战略，保留和激励核心人才的问题日益突出
成功的民营企业已经从传统的管理模式转变成具有现代管理制度的规范企业
起步阶段
转型阶段
规范阶段
企业发展的关键阶段

## Slide 7: 但规范管理的同时，民营企业面临的更重要的问题是如何建立对公司骨干层员工的股权激励方案，吸引并长期留住骨干人员。
核心人员承担的责任与风险
核心人员需要的能力与素质
公司业务的不断发展；
在激烈竞争中市场份额的不断扩大；
公司获利水平的不断提高；
企业内部管理的各种问题；
具有丰富市场开拓能力；
具有丰富的管理经验；
具备领导才能；
长远发展的战略眼光；
国际化人才；
股权激励能更好的把
长期激励与约束相结合
责 任
成果
权利
利益

## Slide 8: 为此根据对XX实业咨询意图的初步了解，XX将为XX实业提供股权结构改革设计方案，以达到如下目标：
短期目标
  1：明确XX实业集团企业发展的总体战略和业务战略；
  2：为XX实业集团公司建立起与未来发展战略相适应的股权结构方案；
  3：在集团内部实施对主要经营者和骨干员工股权激励方案；
长期目标
  1：为XX实业集团的长期发展指明方向；
  2：为XX实业集团将来建立现代化的企业制度奠定基础；
  3：通过股权激励为公司吸引和留住骨干人员；

## Slide 9: 目 录
一、项目背景和目的
二、项目的内容和思路
三、项目工作步骤和工作成果
四、项目安排及运作方式

## Slide 10: 根据对咨询内容的理解，XX公司将按照如下思路提供解决方案
发展战略明晰
员工持股方案
高管层激励方案
内部集中访谈
公司总体战略明晰
项目启动
公司业务战略明晰
持股人员范围确定
持股人员层级划分
岗位优化调整
激励模式的选择
激励人员范围确定
考核指标的确定
授予及行权的条件
各层级持股比例确定
股权结构设计
公司预留股份处理
公司股权结构方案
员工认股及持股方式
奖励股份的管理
员工股份的管理

## Slide 11: 项目启动后，XX将首先在集团内部进行深入访谈，全面了解XX实业目前的集团管理及各项业务的现状。
企业组织及管理：
集团组织结构
部门及岗位职责
集团管理制度和流程
集团内部计划和控制
集团对下属公司的管理模式
市场营销方面：
销售组织与管理
市场占有率
顾客满意度
产品质量
服务声誉
市场促销
品牌战略
人力资源方面：
员工年龄
员工工作经验
员工受教育程度
团队协作性
员工满意程度
员工对企业认同程度
财务方面：
长期负债
资金周转率
投资回报率
资信级别
回款情况
竞争对手方面：
各业务市场竞争状况
竞争对手及市场份额
主要竞争者提供的服务或产品特点
主要竞争者的市场覆盖区域
绩效考核方面：
集团总部及下属公司的绩效考核体系
集团现行的薪酬体系
集团现行的激励制度
示意

## Slide 12: 然后在此基础上，对集团公司的总体战略和各业务战略进行明晰，并判断各业务在公司未来发展进程中的重要性，为保证股权结构的设计与集团总体战略相匹配。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
市场吸引力
商贸物流业
整合资源
稳步发展
整合资源积极发展
培养能力伺机发展
业务内部竞争力/战略与资源匹配度
旅游酒店业
特色农业
维持或选择发展
房地产业
示意

## Slide 13: 对股权结构设计，XX将首先根据公司的资产状况以及集团决策者对股权结构的考虑，制定初步的股权结构，并在充分评估员工出资意愿及出资能力的基础上，确定最终的股权结构比例。
集团公司净资产规模
决策者对股权结构的考虑
员工持股比例
股份预留比例
控股股东持股比例
员工出资能力估算
员工出资意愿分析
集团公司最终股权结构

## Slide 14: 对于预留股份部分，XX将为集团公司制定出该部分股份的相关管理和分配方案。
预留股份
预留股份分配方案
预留股份数量
预留股份比例
预留股份管理
预留股份的认购
预留股份分红处理

## Slide 15: 在员工持股方案设计时，首先对集团的各项任务进行分析，并对集团及下属公司的岗位设计进行优化调整。
任务分析
任务组合
公司业务目标
任务1
任务2
任务3
任务4
岗位1
岗位2
岗位优化调整

## Slide 16: 根据岗位优化调整的结果确定持股人员的范围，并根据以下三个原则对持股员工的层级进行科学的划分。
岗位区别原则
由于各岗位职责、重要性不同，员工持股比例要拉开差距，充分体现岗位之间的相对价值。
在具体设计时结合企业实际情况，可采用“高管紧、中层松、一般少”的策略，即：高管层股权设计相对紧密；中层干部富有弹性；一般员工只选择骨干持股。
贡献递增原则
职务级别越高，贡献及所承受的风险越大，并随
职务级别增长非线性递增。
风险控制原则
由于决策层、经营管理层熟悉市场变化规律，对风险有较强的控制能力，为降低员工持股风险，在股份认购时，应向决策层及经营管理层倾斜。

## Slide 17: 具体划分时，首先确定集团统一的层级划分标准，然后根据各子公司在集团总体战略中的价值程度以及子公司内部的岗位设置情况进行对等靠拢，保证层级划分既体现岗位差别，也保证“横向”公平。
高管层3
员工层1
高管层
中层管理人员
员工层2
员工层1
中层管理1
中层管理2
中层管理3
高管层
中层管理人员
员工层1
集团统一划分标准
XX有限公司
XX有限公司
高管层
高管层2
高管层1
对等靠拢
对等靠拢
员工层2
员工层2
示意

## Slide 18: 在完成层级划分的基础上，XX将采用包括海氏曲线在内的多种岗位价值评定曲线，对各级别之间的持股比例进行量化。
海氏曲线可对岗位之间差别
进行量化
实践证明与工作评价相吻合
海式价值曲线是针对岗位贡献评价记分所得到的，能充分体现了岗位之间的贡献差别。
经国内外长期的岗位价值评估实践证明，海氏曲线与岗位价值评估有很好的对应性。
XX在多家企业成功应用
XX利用海氏曲线为多家企业进行职务及岗位价值评价时都取得的良好效果，得到了企业的认可。

## Slide 19: 海氏价值曲线所遵循的Weber law原则。
变量 | 分数 | Xn+1/Xn
Xn | 400 | 1.15
Xn+1 | 460 | 1.147826
Xn+2 | 528 | 1.151515
Xn+3 | 608 | 1.151316
Xn+4 | 700 | 1.142857
Xn+5 | 800 | 1.15
Xn+6 | 920 | 1.147826
Xn+7 | 1056 | 1.151515
Xn+8 | 1216 | 1.151316
Xn+9 | 1400 | 1.142857
Xn+10 | 1600 | 1.15
Xn+11 | 1840 | 1.147826
Xn+12 | 2112 | 0
德国生理学家韦伯曾系统研究了触觉的差别阈限，用举重比较的方式确定了刚好能够引起差别感觉的最小刺激量，E.N.Hay根据这个原理用一定经验的差异量作为分数递增的原则，确定了海氏曲线。
海氏分数分布图
Xn-----------Xn+12
13.00
12.00
11.00
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
3000
2000
1000
0

## Slide 20: 各层级持股比例确定后，即可根据员工股股份总额和各层级员工数量确定出员工的持股数额。
人员分类
海氏岗位贡献
平均数
各层级之间持股比例
高层1
高层2
高层3
中层1
中层2
中层3
员工层1
员工层2
a1
a2
…
…
…
…
…
a8
b1
b2
…
…
…
…
…
b8
级别序列
1
2
3
4
5
6
7
8
c1
c2
…
…
…
…
…
c8
各层级持股数额（万股）
示意

## Slide 21: 员工持股数量确定之后，XX还将为集团公司制定员工股份的认购程序、员工的持股方式以及包括股份转让和回购在内的股权处理等事宜。
股份认购
股份认购的价格；
股份认购的组织与管理；
股份认购协议书；
股份认购出资证明；
员工股权证明书；
股份持有
根据集团公司具体情况，选择以下三种股权持有方式：
自然人身份持股；
组成职工小组持股；
信托公司代持；
股权处理
员工股份的回购条件；
员工股份的回购价格；
员工股份的继承；
员工股份的转让条件；
员工股份的转让价格；

## Slide 22: 在员工持股基础上，XX建议对包括下属公司主要负责人在内的公司高管层根据对其考核指标的完成情况，建立额外的长期激励方案，以调动其积极性。
利润指标评价
市场指标评价
综合指标评价
财务部门评价
经管部门评价
人力部门评价
投资项目管理
成本预算管理
存量资产管理
指标体系
应从多角度制定对下属公司“一把手”的考核内容，并通过集团内不同的部门对下属公司进行评价与控制。
内部运作管理
示意

## Slide 23: 并根据XX实业集团这一民营企业的实际情况，选择制定对高管层的长期激励方式。
股份奖励
认购+奖励
股份期权
将公司奖励金按一定价格（例如每股净资产）转化为股份，奖励给激励对象。
奖励给激励对象当期的股份认购权，激励对象一般以折价方式购买，差额部分由公司奖励金补足。
给予激励对象购买本公司股份的选择权，受权人可以按约定的价格和数量在受权以后的约定时间内购买股份，并有权在一定时间后将所购的股份以每股当期净资产出售。
干股(岗位股)
只享受分红权，不反应在企业的所有权之中，随着当期岗位以及业绩的变化而变化。

## Slide 24: 在制定长期激励方案时还将涉及以下方面内容：
长期激励
奖励人员层级划分
奖励股份授予条件
奖励股份的来源
奖励股份的转让和回购
奖励股份的认购
奖励股份行权方式

## Slide 25: 目 录
一、项目背景和目标
二、项目的内容和思路
三、项目工作步骤和工作成果
四、项目安排及运作方式

## Slide 26: 本咨询项目将分为以下四个阶段进行
发展战略明晰
员工持股方案
高管层激励方案
内部集中访谈
公司总体战略明晰
项目启动
公司业务战略明晰
股权结构设计
公司预留股份处理
公司股权结构设计
阶段一
阶段二
阶段三
阶段四
持股人员范围确定
持股人员层级划分
岗位优化调整
激励模式的选择
激励人员范围确定
考核指标的确定
授予及行权的条件
各层级持股比例确定
员工认股及持股方式
奖励股份的管理
员工股份的管理

## Slide 27: 阶段一 发展战略明晰
阶段目标
  1、组建双方咨询项目小组；
  2、深入了解集团公司内部的业务现状；
  3、明晰集团的总体战略及业务战略；

## Slide 28: 阶段一 工作步骤
内部集中访谈
公司总体战略明晰
项目启动
公司业务战略明晰
主要工作步骤:
1、项目启动
项目启动会
明确并相互介绍项目组成员，以及项目组成员的工作责任
说明阶段性工作完成时间和阶段汇报时间
2、内部集中访谈
明确访谈对象
制定访谈计划及访谈提纲
3、公司总体战略明晰
明晰公司总体发展战略
4、公司业务战略明晰
公司业务组合构成分析
公司业务发展状况分析
公司各业务定位

## Slide 29: 阶段二 股权结构设计
阶段目标
  1、确定公司股权结构方案；
  2、确定公司预留股份的处理方案；

## Slide 30: 阶段二 工作步骤
主要工作步骤:
1、公司股权结构设计
公司总股本确定
可用于员工持股比例初步确定
员工平均出资能力及出资意愿分析
公司预留股份及控股股东股权比例确定
2、公司预留股份处理
预留股份的数量
预留股份的分配方案
预留股份的认购
预留股份分红处理
预留股份的管理
公司预留股份处理
公司股权结构设计

## Slide 31: 阶段三 员工持股方案
阶段目标
  1、对集团及下属公司岗位进行优化调整；
  2、制定员工持股方案；
  3、制定员工的股份认购及股权处理方案；

## Slide 32: 阶段三 工作步骤
主要工作步骤:
1、岗位优化调整
分析集团及下属公司的岗位设置情况
对岗位设置情况进行优化调整
2、持股人员范围确定
确定持股人员范围
对持股人员资格进行认定
3、持股人员层级划分
制定集团公司统一的层级划分标准
根据各子公司的业务定位及岗位设置情况进行员工层级划分
4、各层级持股比例确定
对各层级之间职务贡献进行量化
根据量化结果确定持股比例并计算具体的持股数量
5、员工认股及持股方式
员工股份认购的程序及相关证明文件
员工可选择的的股份持有方式
6、员工股份的管理
员工股份的转让条件和价格
员工股份的回购条件和价格
持股人员范围确定
持股人员层级划分
岗位优化调整
各层级持股比例确定
员工认股及持股方式
员工股份的管理

## Slide 33: 阶段四 高管层激励方案
阶段目标
  1、制定包括下属公司主要负责人在内的集团高管层的考核指标；
  2、制定对公司高管层的长期激励方案；

## Slide 34: 阶段四 工作步骤
主要工作步骤:
1、激励人员范围确定
确定激励人员范围
对激励人员资格进行认定
2、考核指标确定
制定集团公司管理层的考核指标
制定对下属子公司主要经营者的考核指标
3、激励模式选择
根据集团公司的特点选择对公司高管层的长期激励模式
根据所选择的长期激励方式确定奖励股份的来源
4、奖励股份的授予及行权
奖励股份总额确定
奖励人员层级划分及奖励比例确定
奖励股份的授予条件和方式
奖励股份的行权条件和方式
5、奖励股份的管理
奖励股份的转让条件和价格
奖励股份的回购条件和价格
激励模式的选择
激励人员范围确定
考核指标的确定
股份的授予及行权
奖励股份的管理

## Slide 35: 项目提交成果汇总
阶段
Word
Excel
PowerPoint
二
XX实业股权结构设计方案
XX实业预留股份处理方案
XX实业股权结构设计方案
XX实业预留股份处理方案
四
XX实业高管层绩效考核指标
XX实业高管层长期激励方案
XX实业高管层长期激励方案
三
XX实业岗位优化调整方案
XX实业员工持股方案
XX实业员工股份认购文件
员工持股计算程序
XX实业岗位优化调整方案
XX实业员工持股方案

## Slide 36: 目 录
一、项目背景和目标
二、项目的内容和思路
三、项目工作步骤和工作成果
四、项目安排及运作方式

## Slide 37: 项目成功关键
XX与XX实业充分及坦诚的沟通,及时清除障碍；
重视可操作的有实践意义的建议方案,而非理论模型；
充分利用现有的知识和经验,尽快洞察关键机会；
思路创新,方法灵活；
XX实业对项目进展及项目成果的关注和掌控程度；
按时交付研究成果、沟通项目进程。

## Slide 38: 项目小组构成
项目董事
一名
项目经理
一名
项目成员
一名
支持人员
按项目要求配置
XX
XX实业集团公司
待定
待定
待定
待定
*注：支持人员属项目组编外人员，按需要为项目组提供数据收集和分析支持，工作地点在XX

## Slide 39: 项目人员职责
总体项目把握
在各阶段讨论主要建议及方案
每月一次讨论项目进程，组织内部沟通
清除项目进程中遇到的障碍
决策
每月按项目安排
访谈安排
根据需要安排随机沟通
主要责任
沟通时间
具体制定工作计划，领导项目进展
日常工作的协调
内部沟通
至少每周一次
访谈安排
根据需要随时沟通
非正式沟通
收集数据资料
数据分析
相关人员访谈
提出建议及方案
制作相关报告文件
访谈安排
根据项目需要随时沟通
项目经理
1名
项目成员
1名
项目指导委员会
XX实业高层领导
XX资深高级经理
人员安排
XX实业部门经理
XX项目经理
XX实业各级管理人员/业务人员
XX咨询顾问

## Slide 40: 项目时间安排及阶段性成果
周 1 2 3 4 5 6 7 8
阶段 一
阶段三
注：项目正式启动后，经双方协商后，不排除对每阶段的内容进行顺序调整
公司总体战略及业务战略明晰
 第二次汇报：
项目启动
内部访谈
股权结构方案及预留股份处理
员工股份的认购及股份处理
持股人员范围确定及层级划分
高管层考核指标确定
阶段 二
长期激励模式确定
奖励股份的授予、行权及股份处理
阶段四
 第一次汇报：
岗位优化调整

## Slide 41: == 完 ==